Załącznik nr 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

## § ………

## Przedmiot umowy

- W wyniku rozstrzygniętego postępowania nr ……………………., Zamawiający powierza, 
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy pn.: Remont segmentu „D” budynku głównego  Szkoły Policji w Pile, polegającego na:

- remoncie/przebudowie segmentu „D” w zakresie umożliwiającym uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 13.01.2017r. 
nr 3/Z/17 Wojewody Wielkopolskiego;

- rozruch i oddanie do eksploatacji segmentu D;

- wykonaniu opisanych w Umowie dokumentacji,

- dostarczenie niezbędnych i kompletnych dokumentów celem uzyskania przez 	Zamawiającego pozwolenia na częściowe użytkowanie segmentu D;

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót i usług zgodnie zapisami SIWZ, Umową, przekazanymi decyzjami pozwolenia na budowę, obowiązującą technologią, ogólną specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami nadzoru technicznego Zamawiającego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym i sztuką inżynierską.

- Zakres i sposób wykonywania przedmiotu Umowy określają:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy,

- Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja formalno-prawna, dokumentacja uszczegóławiająca segment D;

- Oferta Wykonawcy wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym, stanowiące załącznik nr 2 do Umowy,

- W przypadku rozbieżności w ustaleniach ważności poszczególnych dokumentów Umowy obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- SIWZ wraz z zawartą umową

- Dokumentacja projektowa

- STWiOR

- Dokumentacja formalno-prawna

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3., w szczególności:

- robót budowlanych przewidzianych w projekcie budowlanym, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót;

- robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji technicznej;

- robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym i z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzględnionych w projekcie budowlanym i kosztorysie ofertowym.

- Wykonawca uznaje, że: Przedmiar, Opisy wykonania poszczególnych pozycji przedmiaru oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

§ ………

- Zamawiający przekaże Wykonawcy część obiektu przeznaczonego do remontu sporządzając protokół przekazania. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania obiektu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w par. ….. w nieprzekraczalnym terminie do ………………………….

- Zamawiający wyznacza w charakterze koordynatora:

- kom. Marcina Druszcza;

- pana Jakuba Sztekel

- Wykonawca ustanawia:

- kierownika robót w osobie:

………………………,

………………………,

………………………,

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian personalnych odnośnie osób wymienionych w ust. 1 i 2 strony poinformują pisemnie o mających nastąpić zmianach w terminie 3 dni przed ich wprowadzeniem.

§ ………

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - umożliwienia Wykonawcy dostępu do miejsc niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

  - Wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, energii elektrycznej, miejsca na zaplecza budowy, oraz miejsca na czasowe składowanie materiałów z rozbiórek (miejsce na kontener, itp.).

  - dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru, oraz przekazania kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

- obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi te normy;

- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie”.

- Specyfikacjami   Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

- Przepisami wskazanymi w projekcie budowlanym.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zabezpieczenia na własny koszt miejsc objętych robotami budowlanymi celem umożliwienia funkcjonowania budynków w sposób ciągły, zgodny z przeznaczeniem;

- oznakowania prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania;

- zapewnienia ochrony mienia i zabezpieczenia p.poż. na realizowanych robotach oraz obiektach własnego zaplecza technicznego, jak i zapewnienia właściwych warunków BHP oraz niezbędnych urządzeń ochronnych na realizowanej inwestycji i stałej kontroli ich przestrzegania;

- wykonania czynności porządkowych z chwilą zakończenia prac;

- przygotowania po wykonaniu robót na własny koszt wszelkich wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej oraz niezbędnych opinii, certyfikatów i uzgodnień w celu złożenia ich 
do organu nadzoru budowlanego.

- ubezpieczenia prac od odpowiedzialności cywilnej;

- umożliwienie wstępu na teren robót organom nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą;

- zatrudnienie przy pracach będących przedmiotem zamówienia pracowników posiadających niezbędne doświadczenie i uprawnienia zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz przepisami prawa;

- zagospodarowanie w tym wywożenie na wysypisko, we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich zdemontowanych materiałów i urządzeń, które Zamawiający uzna za nie nadające się do odzysku lub sprzedaży;

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń ( po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego) – na swój koszt.

- Wykonawca z chwilą przejęcia miejsca wykonywania robót, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren objęty robotami oraz właściwe wykonanie robót, łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających  na terenie budowy od chwili jego przejęcia.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną listę osób biorących udział w realizacji umowy i ich niezbędne dane, celem wystawienia przez Zamawiającego kart dostępu na teren siedziby Zamawiającego. Osoby biorące udział  realizacji umowy zobowiązane są do posługiwania się przekazanymi przez Zamawiającego kartami dostępu.

- Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie osoby biorące udział w realizacji umowy w element umożliwiający natychmiastową identyfikację Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców Wykonawca jest zobligowany 
do czytelnej identyfikacji umożliwiającej rozróżnienie pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców.

- W przypadku wystąpienia na zadaniu dodatkowych robót budowlanych Wykonawca powiadomi niezwłocznie o powyższym fakcie koordynatora. Po dokonaniu pozytywnej kwalifikacji robót jako dodatkowe przez Zamawiającego, Wykonawca uzgodni obmiar i załączy stosowna dokumentacje fotograficzną w terminie 10 dni od ujawnienia zaistnienia dodatkowych robót budowlanych. Niezastosowanie się Wykonawcy do przedstawionej procedury dokumentowania występujących na zadaniu dodatkowych robót budowlanych, skutkuje odmową Zamawiającego uznania zasadności i kosztu tych robót. Roboty te zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę na stawkach kalkulacyjnych przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania robót budowlanych, we własnym zakresie zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego wszelkich obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w związku z realizacją Umowy.

- Dokumentacja odbiorowa kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym oraz będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, aktualizacja i przekazanie Zamawiającemu 
do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

  - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - informacji o wytwarzanych odpadach,

  - wniosków o zatwierdzenie materiałów, dowodów dostaw materiałów

  - dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej i dokumentującej stan faktyczny wykonania robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy z chwilą jego przejęcia, w tym ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi określonymi w niniejszej umowie, należy 
w szczególności:

      - w zakresie robót budowlanych, wykonanie czynności określonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

      - zapewnienie stałej łączności telefonicznej Przedstawicieli Wykonawcy z Przedstawicielami Zamawiającego,

      - wykonywanie przedmiotu umowy w oparciu o wymagania określone w SIWZ,

      - kontrola jakości materiałów, robót i usług zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

      - przejęcie terenu robót,

      - skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

      - zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami,

      - utrzymanie ładu i porządku w czasie wykonywania prac na terenie objętym przedmiotem Umowy, a po zakończeniu prac usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń oraz pozostawienie całego terenu objętego przedmiotem Umowy czystego i nadającego się do użytkowania,

      - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, na jego żądanie zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt,

      - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia prac,

      - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie objętym zamówieniem kontrolach i wypadkach,

      - niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na zgłoszone szkody

      - sporządzenia na żądanie Zamawiającego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć,

      - stosowanie się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego/inwestora potwierdzonych wpisem 
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

      - angażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy i wyspecyfikowanych w Umowie, w celu dotrzymania terminów zakończenia inwestycji,

      - realizacja obowiązków związanych z uzyskaniem stanowiska organów określonego w art. 56 ust. 1 Prawa Budowlanego

§ ………

- Wszystkie materiały lub ich próbki (przed ich wbudowaniem) powinny być okazane Zamawiającemu 
lub inspektorowi nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia, że są one zgodne, co do nazwy i właściwości.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe, w gatunku I i odpowiadać 
co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wszystkie materiały (po ich akceptacji) powinny być składowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub koordynatora Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, że są one zgodne, co do nazwy i właściwości.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania koordynatora o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie zobowiązany na swój koszt i ryzyko do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego,

- Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych na terenie budowy.

- Badania, o których mowa wyżej będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia informacji oraz udzielania pisemnych uwag z zakresu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego sporządzi pisemne sprawozdanie z rzeczywistego stanu zaawansowania wykonywanych prac pod kątem zgodności z „przedmiotem umowy” oraz jakości i estetyki realizowanych prac.

§ ………

- Wartość umowy NETTO (nie podlegająca waloryzacji) za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …………. (słownie: …….).Wartość umowy BRUTTO: ………. zł (słownie: ………………………).

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Powyższe wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie zakresu rzeczowego, jak i również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu niezależnie od tego, czy były one przewidziane na dzień złożenia oferty i jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w złotych polskich.

- Zamawiający dokona rozliczenia częściowego, na poniższych warunkach:

- Wykonawca zrealizował do 17 listopada 2017 zakres robót opiewający na kwotę co najmniej 600 000,00 zł brutto (sześćset tysięcy złotych zero groszy),

- Zamawiający dokonał odbioru częściowego wyżej wymienionych robót przez Komisję powołaną Decyzją Komendanta Szkoły z udziałem przedstawicieli Wykonawcy,

- Wykonawca wystawił fakturę częściową na kwotę 600 000,00 zł brutto (sześćset tysięcy złotych zero groszy).

- Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc 
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Warunkiem dokonania płatności pozostałej części wynagrodzenia jest odbiór końcowy przedmiotu umowy, dokonany przez Komisję powołaną Decyzją Komendanta Szkoły z udziałem przedstawicieli Wykonawcy.

- Za nieterminową zapłatę Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej.

§ ………

- Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na roboty budowlane.

- Zamawiający udziela zaliczki  na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach określonych poniżej.

- Zamawiający wypłaci zaliczkę po zaakceptowaniu złożonego przez Wykonawcę wniosku o zaliczkę oraz wystawieniu faktury VAT.

- Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokości 30 % wartości realizowanego zamówienia brutto na poczet wykonania robót budowlanych.

- Zaliczki mogą być udzielane wyłącznie na roboty ujęte w kosztorysie ofertowym.

- Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaże w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz materiałów który pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a także formę zabezpieczenia ich wykonania.

- Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.

- Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:

  - gwarancji bankowej

  - gwarancji ubezpieczeniowej

  - poręczenia bankowego

- Z treści dokumentów, o których mowa w punkcie 8) winno wynikać zobowiązanie Gwaranta 
do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty

- Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania zaliczki w terminie 
do 30 dni licząc od dnia jej rozliczenia.

- W przypadku zlecenia części robót na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać we wniosku jaka część robót (rzeczowo – finansowa) będzie realizowana przez podwykonawcę.

- Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o jej przyznanie.

- Do rozliczania zaliczek mają zastosowanie zapisy w §…… .

- Zamawiającemu w każdym czasie realizacji robót z zaliczki przysługuje prawo do żądania rozliczenia zaliczki w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

- W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikającym z ust 14 Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki a także zabezpieczenia należytego wykonania robót określonego w § 11 umowy.

- W przypadku wystąpienia z wnioskiem o kolejna transzę zaliczki, Zamawiający może jej udzielić wyłącznie po rozliczeniu przyznanej już  transzy.

- Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur częściowych za wykonane roboty do dnia rozliczenia się z zaliczki.

- Odbiór końcowy robót będzie możliwy dopiero po całkowitym rozliczeniu się Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

§ ………

- Wykonawca w przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawców, zobowiązuje się 
do zawarcia umowy z podwykonawcami:

-	………………… w zakresie ………………………

-	………………… w zakresie …………………………

- Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, o którym mowa w ust. 1, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, lub podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 
na zawarcie umowy. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia w przypadkach;

- niespełnienia wymagań określonych w SIWZ

- ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4.

- Wykonawca, lub podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, lub podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym  mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o wartości większej niż  50 000,00 zł.

- W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie, o której mowa w ust. 9 jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje, poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3- 9 stosuje się do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ ………

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu kserokopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający  nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, lub podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

§ ………

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę 
do powierzenia prac jedynie podwykonawcom posiadającym niezbędne uprawnienia do wykonywania określonych prac. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia posiadania uprawnień przez podwykonawcę.

- Wykonywanie robót przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie robót zleconych podwykonawcy.

- Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada potencjał techniczno-ekonomiczny i kadrę techniczną w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo roboty objęte umową.

§ ………

- Wykonawca wnosi Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości …………………..zł  (słownie: …………………..) tj. 10% wartości ofertowej brutto w formie i na warunkach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zamawiający zwraca Zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 70% ZNWU - w terminie 30 dni od dnia uznania należytego wykonania robót,

- 30% ZNWU –nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ ………

- Wykonawca udziela ……………… gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na warunkach 
i zasadach określonych w załączniku nr …………… do niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczynają się od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- W razie udokumentowanego przypadku wykonywania robót:

  - niezgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie;

  - zastosowania do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów niezgodnych z postanowieniami niniejszej umowy

Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do:

- usunięcia usterek,

- ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- zastosowania materiałów zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy,

w  przypadku nie zrealizowania powyższych czynności  może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę w terminie 7 dni . W takim przypadku uznaje się, że Zamawiający wypowiedział umowę z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy.

- Strony zgodnie ustalają, że termin podjęcia czynności związanych z realizacją zobowiązań wynikających 
z pkt 5 a, b, c, nie będzie dłuższy niż 7 dni od momentu ich zgłoszenia.

- W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
za wykonane do dnia wypowiedzenia umowy prace.

§ ………

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony będą stosować kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w realizacji części przedmiotu umowy, o którym mowa w § ……. ust. 4 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu błędów stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie tych błędów;

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom skutkujące dokonaniem przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom każdorazowo 0,5% wynagrodzenia umownego brutto;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,5% wynagrodzenia umownego brutto;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – każdorazowo 0,5% wynagrodzenia umownego brutto;

- wprowadzenia na teren budowy dalszego podwykonawcy - każdorazowo 0,5% wynagrodzenia umownego brutto;

- braku odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy lub wejścia na teren budowy pracownika nieposiadającego wystawionej przez Zamawiającego karty dostępu – każdorazowo 200,00 zł;

- ujawnienia wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy przez podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca – każdorazowo 0,5%;

- ujawnienia wykonywania przez podwykonawcę prac w zakresie innym niż wskazany w § ………… 
i  lub zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z – każdorazowo 0,5%;

- niedopełnienia wymogu zatrudniania osób, które będą realizować zamówienie na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) 
za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak nałożona może być wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby;

- niedopełnienia wymogu zatrudniania, przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób bezrobotnych– w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania tych osób) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, chyba ze wykonawca okoliczności, 
o których mowa w  § ……………..;

- nie stosowanie się do systemu kontroli dostępu  - każdorazowo kwota 200,00 zł;

- Zamawiający nie przewiduje możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku jej wypowiedzenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 30% wartości brutto umowy.

- Kary określone w pkt 1 podlegają łączeniu.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar w umowie na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:

- Wykonawca zwleka z rozpoczęciem lub ukończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby go ukończył w umownym terminie.

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i normami.

§ ………

      - Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót wymienionych w kosztorysie będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.).

      - Wykonawca, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji Umowy, jest zobowiązany do złożenia Wykazu osób, które będą realizować zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

      - W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz podwykonawcy, wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.

      - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 oraz 3, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

      - W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 2 oraz 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 5 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga aneksu do umowy.

      - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu:

1) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania prac określonych w ust. 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę (Wykonawcę lub podwykonawcę) do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa w § …………. umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ ………

    - Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązuje się zatrudnić co najmniej 2  osoby bezrobotne na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę.

    - Realizacja wskazanego w ust. 1 zobowiązania może obejmować również zatrudnienie wskazanych tam osób przez podwykonawców.

    - Zatrudnienie bezrobotnych przy realizacji przedmiotu zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę przed zakończeniem ww. okresu Wykonawca lub podwykonawca winien zatrudnić na to miejsce innego bezrobotnego.

    - Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji Umowy, jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zgłoszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

    - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu, opis skierowania bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz zanimizowane, zgodnie z  § ……….. Umowy, umowy o pracę.

    - Jeżeli Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, przedstawia: zgłoszenie ofert pracy przedstawione odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma swoją siedzibę, opis wystawionego przez ten organ dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy oraz zanimizowaną, zgodnie z  § ………….. Umowy, umowę o pracę.

    - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumentację zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.

    - Z obowiązków dotyczących zatrudnienia bezrobotnych Wykonawca może zwolnić się, jeżeli wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie.

    - Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy uznany będzie w szczególności brak na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia zaświadczenia właściwego organu dokumentującego powyższe okoliczności.

§ ………

- Zmiany niniejszej umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany oraz pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót. Fakt ten musi być zapisany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Do okoliczności tych możemy zaliczyć warunki atmosferyczne, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów nie więcej niż 30 dni w terminie obowiązywania umowy, pod warunkiem, że zostało to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;

- Zmiany niniejszej umowy w zakresie terminu realizacji umowy mogą nastąpić na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymania robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku gdy wstrzymanie nastąpiło z winy Wykonawcy:

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

- Zmiany niniejszej umowy w zakresie terminu realizacji umowy mogą nastąpić na skutek innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

- W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza się aneksowanie niniejszej umowy zgodnie 
z zapisami zawartymi art. 144 ustawy Pzp. tj. po spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie.

- Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania okoliczności wymienionych wyżej.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

§ ………

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu  cywilnego, oraz Ustawy Pzp.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany umowy w czasie jej trwania następować będą aneksem do umowy w formie pisemnej.

- Przed skierowaniem sprawy do sądu strony przewidują możliwość polubownego załatwienia sprawy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału.