## Harmonogram
l.p. | Nazwa zadania | Cz. trw. (dni) | 2013 kwiecień |  |  |  |  | 2013 maj |  |  |  | 2013 czerwiec |  |  |  | 2013 lipiec |  |  |  |  | 2013 sierpień |  |  |  | 2013 wrzesień |  |  |  |  | 2013 październik |  |  |  | 2013 listopad |  |  |  | 2013 grudzień
|  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
ROZBUDOWA HALI
1 | BUDOWA STAN SUROWY
1.1. | Roboty ziemne
1.2. | Fundamenty
1.3. | Ściany nośne mur.
1.4. | Elementy żelbetowe
1.5. | Elementy prefabrykowane
1.6. | Elementy stalowe
1.7. | Stropy
1.8. | Konstrukcja dachu (wiązary drewniane)
1.9. | Pokrycie dachu
1.10. | Pozostałe elem. dachowe i obróbki
1.11. | Warstwy podpos., posadzki
1.12. | Stolarka i ślusarka (okna, fasady, drzwi wejściowe, bramy)
2. | STAN "DEVELOPERSKI"
2.1 | Ściany działowe
2.2 | Tynki wewnętrzne
2.3. | Posadzki, warstwy wykończeniowe
2.4. | Sufity
2.5. | Okładziny ścian
2.6. | Drzwi wewnętrzne
2.7. | Roboty malarskie
2.8. | Pozostałe elementy wykończenia i wyposażenia
2.9. | INSTALACJE WEWNĘTRZNE
2.9.1 | Instalacja elektryczna
2.9.2 | Instalacja wod.-kan.
2.9.3 | Instalacja c.o.
2.9.4 | Instalacja wody lodowej
2.9.5 | Instalacja wentylacji mechanicznej
2.9.6 | Instalacje niskoprądowe
3. | SIECI ZEWNĘTRZNE
3.1. | Przyłącze cieplne (c.o., c.w.u.) oraz prace w węźle
3.2. | Przyłącze elektryczne
3.3. | Kanalizacja deszczowa
3.4. | Zewnętrzna sieć sanitarna
4. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. | Prace przygotowawcze i roboty ziemne
4.2. | Nawierzchnie utwardzone, krawężniki, murki oporowe
4.3. | Nawierzchnie trawiaste
4.4. | Oświetlenie
5. | INNE PRACE
5.1. | Próby
5.2. | Odbiory końcowe